瑞原國小校外教學實施計畫

壹、依據：

一、教育部台國(二)字第0970081659B號函（97.05.21）。

二、教育部訂定「各級學校辦理校外教學活動租（使）用交通工具應行注意事項」（教育部96年2月6日台軍字第0960000952號函修訂）。

三、國民中小學暨幼稚園校外教學實施計畫。

貳、目的：

一、落實九年一貫教學，增加學習經驗，實地考察，增進教學效果。

二、擴展學生學習領域，提高學習興趣，充實教學內容，增廣見聞。

三、鼓勵教師整合文化、鄉土、生態等資源，轉化教育現場教材，提高教學效能。

參、實施原則：

一、目標明確：善用社區資源、統合校內外教學與活動的一項學習。

二、計畫周延：應透過周延的教學計畫，以發揮學習效果。

三、安全第一：要做到交通安全、活動安全及飲食安全。

四、體驗學習：以學生生活經驗為中心，避免以遊樂為主之校外教學活動。

肆、校外教學活動實施步驟與職權區分：詳如附件一

＊第一階段: 校外教學計畫審查   完成時程:學期前    (教導處)

＊第二階段: 校外教學活動申請   申請時程:學期中    (教導處)

＊第三階段:校外教學活動招標                        (總務處)

伍、實施方式：：

一、社區內之校外教學活動：

1.教師配合課程需求，帶領學生到校外社區所做的教學活動，如社區參觀訪問、戶外寫生…等，以不超過1日內為原則。

2.上課期間校外教學交通方式以步行、搭公車或由訓導處協助代訂車輛為主；假日期間將由班親會決議交通方式，將相關資料彙交訓育組。

3.實施前三天應向學校訓育提出活動申請表，並附上有關活動詳細計畫、交通安全等資料加以報備(訓育組審核)。

二、其他主題性之校外教學活動(縣外、社區外之校外教學活動)

1.以班群或全學年性活動安排為主，以特定學科或融入學習領域之綜合性活動為主，依活動內容提出教學計畫申請，活動時間以一日為原則。

2.將教學計畫編入課程計畫書中、學期前召開課發會審查通過。

3.學期中實施前三個月應向學校訓育組提出活動申請。

三、畢業旅行

畢業旅行以應屆畢業生為實施對象，以不超過三天為原則。學期中實施前三個月應向學校訓育組提出活動申請。

陸、進行校外教學活動注意事項

一、校外教學計畫詳列課程計畫書，教務處課研組於學期前召開課發會審查。

1.教師應就校外教學活動擬訂實施計畫 (含緊急應變措施)，並列入學期課程計畫內容中。

2.教學計畫之擬定應由學年教師和行政人員共同研討配合，必要時邀請家長共議。

3.教學計畫之內容應著重教學活動安排規劃，避免純粹以遊樂為主之活動內容。

4.教學計畫中所列工作分配，應按項目詳細安排負責人，並切實做好各項準備工作。

二、教學組彙整校外教學計畫審查結果，訓育組協助準備招標文件，委託總務處進行招標事宜。

三、校外教學於三個月前應提出需要行政支援之要項，以便進行招標動作。

四、總領隊老師（學年主任）負責召開行前協調工作及相關安全注意事項。

五、舉辦校外教學時，需依循保險法相關規定辦理保險事宜。

六、學生參加校外教學活動，應出具家長同意書，如為收費性質的活動，不得

強制參加。

七、校外教學活動並應由學校主任或行政人員專任領隊，有效處理偶發事件。

八、舉辦縣外校外教學活動，原則上須有護理人員隨行，倘若人數不足，可商請有護理知識、經驗、專長資格的家長或志工協助，並應備妥急救藥品。

九、實施校外教學擬參觀之機關或場所，應事先請訓育組連繫協調備妥公函，請求協助。

十、如有租用交通工具，應向合法汽車運輸業者洽租營業遊覽車或由訓育組代訂。

柒、經費運用：

因活動需要向學生（或家長）收取費用時，應發通知詳列經費明細表並核實收費，經費收支應求合理、公開、並依會計程序辦理。

捌、檢討與改進：

（一）學校實施校外教學活動結束後兩週內，教師需繳交教學活動相關計畫、經費收支結算表、及教學活動成果等。

（二）在校外教學活動中表現優良之學生，應公開予以表揚，表現欠佳之學生，應酌予檢討並輔導。

（三）實施校外教學活動認真負責，績效良好之教師及輔導人員，由學校酌予獎勵。

玖、本計畫經校長同意後實施，修正時亦同。

附件一   瑞原國小校外教學實施流程與職權區分

|  | 工作項目 | 內 容 | 負責處室或人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 審 查 | 成立 校外教學規劃小組 | 主要成員為校長、各處室主任、學年主任、家長會代表、相關業務單位 （事務組、學生事務組、教學組） | 教導處 |  |
|  | 初擬活動地點 | 彙整數個可行之活動地點、日期等 | 學年會議 學年主任 |  |
|  | 提出 校外教學申請書 | 依據課程計畫書校外教學計畫向學校提出申請 | 學年主任或該學年負責籌畫者 | 校外教學計畫詳列於該學年度課程計畫書中（教學進度表） |
|  | 審查 校外教學申請書 | 審查課程計畫書的校外教學申請書 | 教務處課研組課發會委員 | 學期前召開課發會審核 |
| 活 動 申 請 | 擬定活動企畫案 | 根據企劃內容大綱，擬定詳細企畫案、編輯教學活動手冊 印發意願調查表、家長同意書 | 各學年 |  |
|  | 召開籌備活動 | 協助準備招標相關文件 | 訓導處訓育組 | 配合 招標流程時程 |
| 活 動 招 標 | 公開招標事宜 | 將活動企畫案交予行政事務處，作為預算書之依據，以利公開招標事宜。 | 學生事務組進行當天招標 | 配合 招標流程時程 |
|  | 與承攬廠商簽訂契約 | 審核廠商相關證件並簽訂契約 | 總務處 | 配合 招標流程時程 |
| 活 動 進 行 | 行前協調會 | 工作人員任務編組與學生編組管理、班級車次安排等 | 帶隊教師 及工作人員 |  |
|  | 行前安全訓練 | 1.檢驗車輛 2.逃生演練與安全講習 3未參加學生之安置(限畢業旅行) | 學生事務組六年級科任老師 |  |
|  | 出發當日 | 當天車次安排及班級上車順序 | 學生事務組 |  |
|  | 交通維護-+ | 上下車學生安全的維護 | 學生事務組 |  |
|  | 發函（公文） | 1.徵求參觀單位之同意與協助 2.彙整各學年校外活動企畫，擬定完整之實施計畫後，報請教育局備查 | 學生事務組 |  |
|  | 經費核銷 | 依據驗收結果辦理核銷結案 | 主計室 | 配合 招標流程時程 |
| 檢討 | 召開檢討會 | 活動結束後召開檢討會辦理驗收事宜並紀錄相關事項做為爾後辦理之參考 | 學生事務組 教務組 各學年 |  |

附件二～      瑞原國小校外教學計畫表

| 學年群 | 年級 | 領隊 | 老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 時間 | ： - ： |
| 人數 | 人 | 每人費用 | 大約 元 |
| 抵達方式 |  | 活動地點 |  |
| 參觀事項 |  |  |  |
| 參觀目的 |  |  |  |
| 配合領域 |  |  |  |
| 工作分配 |  |  |  |
| 緊急應變措施 |  |  |  |
| 審查結果 | □通過 □未通過 □修正通過 |  |  |
| 審查意見 | 經課程發展委員會審查後 |  |  |
| 審查人員 | (如課程發展委員會簽到表) |  |  |

中    華   民   國     年      月     日